## Matriz de Riesgos
CÓDIGO
|  | Matrices de Riesgos |  | F-PE-REQ-001-002
VERSIÓN: 1.0.0 Beta
Área de Proyectos
Elaboró: |  | Aprobó: |  | Revisó:
Matriz de Riesgos del Proyecto: <Nombre del Proyecto>
Fecha Actualización | Fecha Detección | Fecha Límite | Estado | Prioridad | Señal de Riesgos | Probabilidad |  |  |  | Impacto |  |  |  | Item Impactado |  |  | Responsable Asignado | Acciones de mitigacion | Acciones de Contigencia
[6 empty] | Bajo | Medio | Alto | A definir | Bajo | Medio | Alto | A definir | Calidad | Costo | Tiempo
INTERNOS
EXTERNOS

## Relevamiento
|  | RIESGO PROYECTO | 43%
|  |  |  | MB | B | N | A | X | XX | Esperado | MB | B | N | A | X | XX | VAL | TOP10 | SINO
Equipo de Trabajo
1 | Cantidad de Personas afectadas al proyecto |  |  | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | MB | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | [10 empty] | 1 | preg | 1,2,3,4,5
2 | Nivel de experiencia promedio Eq. Técnico |  |  | 1.42 | 1.17 | 1 | 0.86 | 0.7 | 0.7 | B | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | SI | Falta de definición del alcance | 100% | [6 empty] | B
3 | Nivel de experiencia promedio Eq. Funcional |  |  | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | B | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | OP | Rotación de recursos | 80% | [6 empty] | B
4 | Nivel de experiencia promedio Eq. Procesos |  |  | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | N
5 | Tiempo dedicado a otras tareas o proyectos |  |  | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | B
6 | Nivel de Rotacion de recursos |  |  | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.4 | 1.66 | B | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -0.12 | [9 empty] | A
7 | Conocimiento del proceso de desarroll de software |  |  | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | A
8 | Conocimiento de herramientas de software, gestion y desarrollo |  |  | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.83 | 0.83 | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | B
9 | Equipo distribuidos o dependencias de equipos |  |  | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.4 | 1.66 | B | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -0.12 |  | Cambios en el alcance | 70% | [6 empty] | B
| Cliente / Usuario | [18 empty] | Falta de metodología del cliente | 0.6 | [6 empty] | N
21 | Número de usuarios involucrados |  |  | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Dedicacion a varios proyectos | 0.5
22 | Nivel de conocimiento del equipo al cliente |  |  | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | A | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | -0.09 | -0.09 |  | Tecnología desconocida | 30% | [6 empty] | N
23 | Nivel de disponibilidad |  |  | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.82 | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | B
24 | Conocimientos de metodologias |  |  | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | B | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | OP | Problemas de idioma (ingles) | 30% | [6 empty] | B
| Aplicación | [18 empty] | Falta de comunicación | 20% | [6 empty] | B
41 | Nivel de complejidad de aplicación |  |  | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.65 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | SI | Diferencias culturales | 10%
42 | Nivel de complejidad de pruebas |  |  | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | SI | [8 empty] | A
43 | Nivel de conocimiento del negocio x equipo |  |  | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Diferencia horaria | 10% | [6 empty] | N
44 | Nivel de documentación existente |  |  | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | B | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | OP | [8 empty] | B
45 | Nivel de documentación a entregar |  |  | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | B | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | [9 empty] | B
46 | Dificultad para construir el ambiente de prueba |  |  | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | N
47 | Dificultad para ejecutar la prueba unitaria y de módulo |  |  | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | B | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | [9 empty] | N
48 | Dificultad para ejecutar la prueba de integración |  |  | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | A | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | [9 empty] | N
49 | Dificultad para ejecutar la prueba de usuario |  |  | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | A | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | [9 empty] | A
50 | Fiabilidad para el negocio necesaria para el soft (criticidad) |  |  | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | N
51 | Complejidad y Tamaño de Base de datos |  |  | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | SI | [8 empty] | N
52 | Experiencia en Lenguaje de Desarrollo |  |  | 1.29 | 1.07 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | B | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | [9 empty] | N
53 | Disponibilidad de datos de pruebas reales |  |  | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | A | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | -0.09 | -0.09 |  | Required Software Reliability | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | X | B
54 | Volumen de Información a Procesar |  |  | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | A | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  | Data Base Size | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | X | B
| Contexto | [18 empty] | Product Complexity | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.65 | X | B
61 | Calidad del entorno de desarrollo |  |  | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | B | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | OP | Execution Time Constraint | 1 | 1 | 1 | 1.11 | 1.3 | 1.66 | X
62 | Calidad del entorno de prueba |  |  | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | B | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | OP | Main Storage Constraint | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 1.21 | 1.56 |  | N
63 | Tiempo improductivo de maquina / servers / pc |  |  | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | B | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 |  | Virtual Machine Volatility | 0.87 | 0.87 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.3 |  | B
64 | Nivel de riesgos no contemplados |  |  | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.65 | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Computer Turn Around Time | 0.87 | 0.87 | 1 | 1.07 | 1.15 | 1.15 |  | N
65 | Cantidad de personal externo y/o no precencial |  |  | 0.94 | 1 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Analyst Capability | 1.46 | 1.19 | 1 | 0.86 | 0.71 | 0.71 |  | N
66 | Consumo de hardware y subsistemas en produccion |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.11 | 1.3 | 1.66 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | SI | Application Experience | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.82 |  | N
67 | Calidad de la Estimación de proyecto |  |  | 1.4 | 1.13 | 1 | 0.95 | 0.91 | 0.82 | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Programmer Capability | 1.42 | 1.17 | 1 | 0.86 | 0.7 | 0.7 |  | B
68 | Requerimientos Legales del sistema o cliente |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.11 | 1.3 | 1.66 | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Virtual Machine Experience | 1.21 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | B
69 | Requerimientos de Calendario impuesto |  |  | 1.23 | 1.08 | 1 | 1.04 | 1.1 | 1.1 | B | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  | Programming Language Experience | 1.14 | 1.07 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | N
70 | Diferencia Horaria con equipos / clientes |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.11 | 1.3 | 1.66 | MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Modern Programming Practices | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.82 |  | A
71 | Problemas de comunicación por idioma/cultura |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.11 | 1.3 | 1.66 | MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Software Tools | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.83 | 0.83 |  | A
72 | Tipo de contratacion del proyecto |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.11 | 1.3 | 1.66 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Required Development Schedule | 1.23 | 1.08 | 1 | 1.04 | 1.1 | 1.1 |  | N
[16 empty] | TOP10 | 0.13 | [10 empty] | A
[16 empty] | MED | 0 | 0
[16 empty] | PRO | 0.037692 | 0.011026
1.- Falta de conocimiento en las herramientas de desarrollo por parte de los recursos asignados. El problema aparece si nos enteramos de esa falta de conocimiento cuando el proyecto ha iniciado.
2.- Muchas veces los recursos no se encuentra estables en un único proyecto.
3.- Aceptación de condiciones en contratos sin evaluar la factibilidad (caso Wurth)
4.- Los tiempos de desarrollos propuestos generalmente no son los reales.
5.- Es necesario que los desarrolladores tengan en claro el modelo completo para reutilizar funcionalidades.
6.- El líder debe tener conocimientos técnicos de la herramienta de desarrollo para una mejor evaluación de las tareas.
7.- En algunos casos se ha cambiado de líder de proyecto, algo que generalmente no es bien aceptado por el cliente porque pierde su persona de referencia.
8.- Existen casos en los que el líder no participa de la negociación inicial con el cliente (caso Wurth) y luego se le deriva aquello que ya se negoció para que lo ejecute en tiempos que el propio líder no planificó.
9.- Los recursos no se sienten cómodos cuando llevan a cabo desarrollos sin saber exactamente lo que están haciendo o sin conocer el proyecto desde un punto más general.
10.- La figura de líder tiene que ser la única a la que el equipo debe responder, no deben existir responsabilidades ambiguas o poco claras.
test
Note on AE33: Fiabilidad del software necesario ligeras molestias bajo, fácilmente recuperable pérdidas moderado, fácilmente recuperable pérdidas alta pérdida financiera riesgo para la vida humana
Note on AE35: Alejandro Sfrede: Complejidad se divide en cinco áreas: las operaciones de control, operaciones de cálculo, los dispositivos que dependen de las operaciones, las operaciones de gestión de datos, interfaz de usuario y las operaciones de gestión
Note on AE36: Alejandro Sfrede: tiempo de ejecución previsto para ser utilizado por el sistema o subsistema se consume el tiempo de ejecución de recursos
Note on AE37: Alejandro Sfrede: cambios de hardware y soft de plataforma
Note on AE40: Alejandro Sfrede: Análisis y Diseño de la capacidad, eficiencia y rigor, y la capacidad de comunicarse y cooperar. La puntuación no debe considerar el nivel de experiencia del analista,
Note on AE41: Alejandro Sfrede: nivel de experiencia en aplicaciones del equipo del proyecto el desarrollo del software
Note on AE42: Alejandro Sfrede: rincipales factores que deben considerarse en la calificación son la capacidad, eficiencia y rigor, y la capacidad de comunicarse y cooperar. La experiencia de los programadores no deben considerarse aquí,
Note on AE45: Alejandro Sfrede: nivel de procesos incorporados para el proyecto de desarrollo y seguimietno
Note on AE46: Alejandro Sfrede: Uso de herramientas de software
Note on AE47: Alejandro Sfrede: limitación impuesta a programar . Nivel de requerimient ode agenda.

## Sheet1
COCOMO Modifiers P.118
[5 empty] | VL | LO | NM | HI | VH | XH
| Product attributes | 1 | RELY | Required Software Reliability | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.4 | 1.4
|  | 2 | DATA | Data Base Size | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.16
|  | 3 | CPLX | Product Complexity | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.65
| Computer attributes | 4 | TIME | Execution Time Constraint | 1 | 1 | 1 | 1.11 | 1.3 | 1.66
|  | 5 | STOR | Main Storage Constraint | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 1.21 | 1.56
|  | 6 | VIRT | Virtual Machine Volatility | 0.87 | 0.87 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.3
|  | 7 | TURN | Computer Turn Around Time | 0.87 | 0.87 | 1 | 1.07 | 1.15 | 1.15
| Personnel Attributes | 8 | ACAP | Analyst Capability | 1.46 | 1.19 | 1 | 0.86 | 0.71 | 0.71
|  | 9 | AEXP | Application Experience | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.82
|  | 10 | PCAP | Programmer Capability | 1.42 | 1.17 | 1 | 0.86 | 0.7 | 0.7
|  | 11 | VEXP | Virtual Machine Experience | 1.21 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | 12 | LEXP | Programming Language Experience | 1.14 | 1.07 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95
| Project Attributes | 13 | MODP | Modern Programming Practices | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.82
|  | 14 | TOOL | Software Tools | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.83 | 0.83
|  | 15 | SCED | Required Development Schedule | 1.23 | 1.08 | 1 | 1.04 | 1.1 | 1.1
http://sunset.usc.edu/research/COCOMOII/expert_cocomo/drivers.html
COCOMO Effort And Schedule Constants P. 75
[5 empty] | 1 | 2 | 3
|  |  |  | Development Mode | Organic | Semi-D | Embedded
|  |  |  | MM Multiplier | 2.4 | 3 | 3.6
|  |  |  | MM Power | 1.05 | 1.12 | 1.2
|  |  |  | Schedule Multiplier | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Schedule Power | 0.38 | 0.35 | 0.32
| Descripción | Dato | Factor
f1 | F1 - Cantidad de Personas en el Equipo
|  | 1 | -0.1
|  | 2 | 0
|  | 2+ | 0.1
f7 | F2 - Complejidad de la Aplicación
|  | 1 | -0.1
|  | 2 | 0
|  | 3 | 0.1
|  | 4 | 0.2
f4 | F3 - Número de Usuarios
|  | 1 | 0
|  | 2 | 0.05
|  | 3 | 0.1
|  | 4+ | 0.15
f2 | F4 - Experiencia del Equipo
| Senior | 1 | -0.2
| Promedio | 2 | 0
| Junior | 3 | 0.1
| Trainee | 4 | 0.3
f3 | F5 - Tiempo Dedicado a Otras Tareas
| <11% | 1 | 0
| 11%-25% | 2 | 0.05
| 26%-50% | 3 | 0.15
| >50% | 4 | 0.25
f5 | F6 - Conocimiento de los Usuarios
| Bien Definido | 1 | -0.1
| Promedio | 2 | 0
| No Claros | 3 | 0.1
| Ninguno | 4 | 0.3
f6 | F7 - Disponibilidad de los Usuarios
| Permanente | 1 | -0.1
| Promedio | 2 | 0
| Poca | 3 | 0.15
| Casi Nada | 4 | 0.25
f18 | F8 - Disponibilidad Datos de Prueba
| Bien Definido | 1 | -0.15
| Promedio | 2 | 0
| No Claros | 3 | 0.15
| Ninguno | 4 | 0.3
f16 | F9 - Tiempo Improductivo de Máquina
| <11% | 1 | 0
| 11%-25% | 2 | 0.2
| 26%-50% | 3 | 0.3
| >50% | 4 | 0.4
F10 - Líneas Reusables
| <25% | 1 | 0
| 25%-49% | 2 | -0.1
| 50%-74% | 3 | -0.25
| >74% | 4 | -0.4
F11 - Reusabilidad Modelos de prueba
| reusab 0% | 1 | 0
| reusab>25% | 2 | -0.05
| reusab>50% | 3 | -0.1
| reusab>75% | 4 | -0.15
f8 | F12 - Conocimiento de la aplicación
| no transic | 1 | 0.2
| en transic | 2 | 0.1
| transicionada | 3 | 0
| trans&on-going | 4 | -0.2
F13 - Otros Sectores
| ninguno | 0 | 0
| uno | 1 | 0.1
| dos | 2 | 0.25
| más de dos | 2+ | 0.4
F14 - Tiempo improductivo de PC
| <11% | 1 | 0
| 11%-25% | 2 | 0.2
| 26%-50% | 3 | 0.3
| >50% | 4 | 0.4
f17 | F15 - Riesgo de Implementación del Cambio
|  | 1 | 0.45
|  | 2 | 0.3
|  | 3 | 0.15
|  | 4 | 0
Factores Externos
| Factor | Descripcion | Dato | X-Ref | Valor | factor%
| F1 | Personas afectadas al requerimiento | 1 | F11 | -0.05 | 0.95
| F1 | Personas afectadas al requerimiento | 2 | F12 | 0 | 1
| F1 | Personas afectadas al requerimiento | 3 | F13 | 0.05 | 1.05
| F1 | Personas afectadas al requerimiento | 4+ | F14+ | 0.1 | 1.1
| F10 | Dificultad para construir el ambiente de prueba | Nulo | F10Nulo | 0 | 1
| F10 | Dificultad para construir el ambiente de prueba | Bajo | F10Bajo | 0.05 | 1.05
| F10 | Dificultad para construir el ambiente de prueba | Medio | F10Medio | 0.1 | 1.1
| F10 | Dificultad para construir el ambiente de prueba | Alto | F10Alto | 0.15 | 1.15
| F11 | Dificultad para ejecutar la prueba de módulo y unitaria | Nulo | F11Nulo | 0 | 1
| F11 | Dificultad para ejecutar la prueba de módulo y unitaria | Bajo | F11Bajo | 0.05 | 1.05
| F11 | Dificultad para ejecutar la prueba de módulo y unitaria | Medio | F11Medio | 0.1 | 1.1
| F11 | Dificultad para ejecutar la prueba de módulo y unitaria | Alto | F11Alto | 0.15 | 1.15
| F12 | Dificultad para ejecutar la prueba de integración | Nulo | F12Nulo | 0 | 1
| F12 | Dificultad para ejecutar la prueba de integración | Bajo | F12Bajo | 0.05 | 1.05
| F12 | Dificultad para ejecutar la prueba de integración | Medio | F12Medio | 0.1 | 1.1
| F12 | Dificultad para ejecutar la prueba de integración | Alto | F12Alto | 0.15 | 1.15
| F13 | Dificultad para ejecutar la prueba de usuario | Nulo | F13Nulo | 0 | 1
| F13 | Dificultad para ejecutar la prueba de usuario | Bajo | F13Bajo | 0.05 | 1.05
| F13 | Dificultad para ejecutar la prueba de usuario | Medio | F13Medio | 0.1 | 1.1
| F13 | Dificultad para ejecutar la prueba de usuario | Alto | F13Alto | 0.15 | 1.15
| F14 | Calidad del entorno de desarrollo | Muy bueno | F14Muy bueno | 0 | 1
| F14 | Calidad del entorno de desarrollo | Bueno | F14Bueno | 0.05 | 1.05
| F14 | Calidad del entorno de desarrollo | Pobre | F14Pobre | 0.1 | 1.1
| F14 | Calidad del entorno de desarrollo | Malo | F14Malo | 0.15 | 1.15
| F15 | Calidad del entorno de prueba | Muy bueno | F15Muy bueno | 0 | 1
| F15 | Calidad del entorno de prueba | Bueno | F15Bueno | 0.05 | 1.05
| F15 | Calidad del entorno de prueba | Pobre | F15Pobre | 0.1 | 1.1
| F15 | Calidad del entorno de prueba | Malo | F15Malo | 0.15 | 1.15
| F16 | Tiempo improductivo de maquina | Nulo | F16Nulo | 0 | 1
| F16 | Tiempo improductivo de maquina | Bajo | F16Bajo | 0.05 | 1.05
| F16 | Tiempo improductivo de maquina | Medio | F16Medio | 0.1 | 1.1
| F16 | Tiempo improductivo de maquina | Alto | F16Alto | 0.15 | 1.15
| F17 | Nivel de Riesgo | Nulo | F17Nulo | -0.1 | 0.9
| F17 | Nivel de Riesgo | Bajo | F17Bajo | 0 | 1
| F17 | Nivel de Riesgo | Medio | F17Medio | 0.05 | 1.05
| F17 | Nivel de Riesgo | Alto | F17Alto | 0.1 | 1.1
| F18 | Volumen de Información a Procesar | Bajo | F18Bajo | 0 | 1
| F18 | Volumen de Información a Procesar | Medio | F18Medio | 0.03 | 1.03
| F18 | Volumen de Información a Procesar | Alto | F18Alto | 0.08 | 1.08
| F18 | Volumen de Información a Procesar | Muy alto | F18Muy alto | 0.15 | 1.15
| F2.1 | Nivel de experiencia promedio Eq. Técnico | Alto | F2.1Alto | -0.1 | 0.9
| F2.1 | Nivel de experiencia promedio Eq. Técnico | Medio | F2.1Medio | 0 | 1
| F2.1 | Nivel de experiencia promedio Eq. Técnico | Bajo | F2.1Bajo | 0.1 | 1.1
| F2.1 | Nivel de experiencia promedio Eq. Técnico | Nulo | F2.1Nulo | 0.2 | 1.2
| F2.2 | Nivel de experiencia promedio Eq. Funcional | Alto | F2.2Alto | -0.1 | 0.9
| F2.2 | Nivel de experiencia promedio Eq. Funcional | Medio | F2.2Medio | 0 | 1
| F2.2 | Nivel de experiencia promedio Eq. Funcional | Bajo | F2.2Bajo | 0.1 | 1.1
| F2.2 | Nivel de experiencia promedio Eq. Funcional | Nulo | F2.2Nulo | 0.2 | 1.2
| F2.3 | Nivel de experiencia promedio Eq. Procesos | Alto | F2.3Alto | -0.1 | 0.9
| F2.3 | Nivel de experiencia promedio Eq. Procesos | Medio | F2.3Medio | 0 | 1
| F2.3 | Nivel de experiencia promedio Eq. Procesos | Bajo | F2.3Bajo | 0.1 | 1.1
| F2.3 | Nivel de experiencia promedio Eq. Procesos | Nulo | F2.3Nulo | 0.2 | 1.2
| F3 | Tiempo dedicado a otras tareas | Nulo | F3Nulo | -0.1 | 0.9
| F3 | Tiempo dedicado a otras tareas | Bajo | F3Bajo | 0 | 1
| F3 | Tiempo dedicado a otras tareas | Medio | F3Medio | 0.1 | 1.1
| F3 | Tiempo dedicado a otras tareas | Alto | F3Alto | 0.2 | 1.2
| F4 | Número de usuarios involucrados | 1 | F41 | 0 | 1
| F4 | Número de usuarios involucrados | 2 | F42 | 0.05 | 1.05
| F4 | Número de usuarios involucrados | 3 | F43 | 0.1 | 1.1
| F4 | Número de usuarios involucrados | 4+ | F44+ | 0.15 | 1.15
| F5 | Nivel de conocimiento promedio | Alto | F5Alto | -0.1 | 0.9
| F5 | Nivel de conocimiento promedio | Medio | F5Medio | 0 | 1
| F5 | Nivel de conocimiento promedio | Bajo | F5Bajo | 0.1 | 1.1
| F5 | Nivel de conocimiento promedio | Nulo | F5Nulo | 0.2 | 1.2
| F6 | Nivel de disponibilidad | Alto | F6Alto | -0.05 | 0.95
| F6 | Nivel de disponibilidad | Medio | F6Medio | 0 | 1
| F6 | Nivel de disponibilidad | Bajo | F6Bajo | 0.05 | 1.05
| F6 | Nivel de disponibilidad | Nulo | F6Nulo | 0.1 | 1.1
| F7 | Nivel de complejidad | Nulo | F7Nulo | -0.1 | 0.9
| F7 | Nivel de complejidad | Bajo | F7Bajo | -0.05 | 0.95
| F7 | Nivel de complejidad | Medio | F7Medio | 0 | 1
| F7 | Nivel de complejidad | Alto | F7Alto | 0.1 | 1.1
| F8 | Nivel de conocimiento | Alto | F8Alto | -0.05 | 0.95
| F8 | Nivel de conocimiento | Medio | F8Medio | 0 | 1
| F8 | Nivel de conocimiento | Bajo | F8Bajo | 0.1 | 1.1
| F8 | Nivel de conocimiento | Nulo | F8Nulo | 0.15 | 1.15
| F9 | Nivel de documentación | Alto | F9Alto | 0 | 1
| F9 | Nivel de documentación | Medio | F9Medio | 0.05 | 1.05
| F9 | Nivel de documentación | Bajo | F9Bajo | 0.1 | 1.1
| F9 | Nivel de documentación | Nulo | F9Nulo | 0.15 | 1.15
| Complejidad Prueba | % Hs. Construcción | % Hs. Prueba Unitaria
| Bajo | 65% | 35%
| Complejo | 45% | 55%
| Medio | 55% | 45%
| Muy Complejo | 45% | 55%
I. Estimación General
| Tipo de Requerimiento |  | Mediano |  |  | Tipo de Estimación |  | Standard
| Tipo de Pruebas |  | Standard |  |  | Tipo de Capacitación |  | Standard
Note on F4: Fiabilidad del software necesario ligeras molestias bajo, fácilmente recuperable pérdidas moderado, fácilmente recuperable pérdidas alta pérdida financiera riesgo para la vida humana
Note on F6: Alejandro Sfrede: Complejidad se divide en cinco áreas: las operaciones de control, operaciones de cálculo, los dispositivos que dependen de las operaciones, las operaciones de gestión de datos, interfaz de usuario y las operaciones de gestión
Note on F7: Alejandro Sfrede: tiempo de ejecución previsto para ser utilizado por el sistema o subsistema se consume el tiempo de ejecución de recursos
Note on F8: Alejandro Sfrede: cambios de hardware y soft de plataforma
Note on F11: Alejandro Sfrede: Análisis y Diseño de la capacidad, eficiencia y rigor, y la capacidad de comunicarse y cooperar. La puntuación no debe considerar el nivel de experiencia del analista,
Note on F12: Alejandro Sfrede: nivel de experiencia en aplicaciones del equipo del proyecto el desarrollo del software
Note on F13: Alejandro Sfrede: rincipales factores que deben considerarse en la calificación son la capacidad, eficiencia y rigor, y la capacidad de comunicarse y cooperar. La experiencia de los programadores no deben considerarse aquí,
Note on F16: Alejandro Sfrede: nivel de procesos incorporados para el proyecto de desarrollo y seguimietno
Note on F17: Alejandro Sfrede: Uso de herramientas de software
Note on F18: Alejandro Sfrede: limitación impuesta a programar . Nivel de requerimient ode agenda.