# Procedimiento

# - Administración de Proyectos de Software Factory -

# Versión 1.0	septiembre de 2009

# Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/SEP/2009 | 1.0 | Especificación general | ASFREDE |

# Índice

1	Introducción	3

1.1	Objetivo	3

2	Procedimiento	3

2.1	Introducción	3

2.2	Inicio de Proyecto	4

2.3	Planificación Inicial	4

2.4	Seguimiento Periódico	5

2.5	Herramientas y Recursos	7

Administración de Proyectos de Software Factory

# Introducción

## Objetivo

Definición de tareas y responsabilidades del líder de proyecto para la administración de un proyecto de desarrollo de software.

# Procedimiento

## Introducción

- Obtener los documentos de entrada del proceso como la estimación detallada, Documento Visión, Documentos Legales,  Propuesta Económica, Recursos físicos y Humanos asignados, Estimación de Costos, Presupuesto asignado.

- De la estimación detallada y costos se desarrolla el  plan de desarrollo interno, se planificará con los datos obtenidos de estimación y  riesgos  y se controlarán por el consumo de los buffers del mismo, utilizando una adaptación de la metodología CCPM, camino critico proyect managment.

(Ejemplo)

| PLAN | Costo $ | HS CCPM |
| --- | --- | --- |
| PLAN DESARROLLO | $ 24.744,02 | 1320 |
| BUFFER PRIMARIO PM | $ 7.423,21 | 396 |
| BUFFER SECUNDA PM | $ 3.181,37 | 170 |
| BUFFER CRITICO | $ 13.273,40 | 178 |
| MARGEN Negocio |  |  |
| Perdidas del Negocio |  |  |

- El plan de iteraciones interno se utilizara las Hs CCPM del plan de desarrollo y el consumo de los buffers serán los indicadores a gestionar y controlar. El mismo está a cargo del Líder de proyecto y se reportaran a la gerencia los desvíos de Buffers Secundarios y Crítico. Utilizando las herramientas de Scrum, BurnDown que para el cálculo de desvió se utiliza la tendencia diaria del desarrollo del producto.

## Inicio de Proyecto

- Recopilación de Documentación existente

- Obtener los documentos de entrada del proceso como la estimación detallada, Documento Visión, Documentos Legales,  Propuesta Económica, Recursos físicos y Humanos asignados, Estimación de Costos, Presupuesto asignado.

- Reunión de lanzamiento: Presentación formal del equipo de desarrollo y líderes de proyecto. Indicando sus funciones y roles a ejecutar en la duración de proyecto, alcance del proyecto, tiempos de entrega comprometidos y consideraciones generales.

## Planificación Inicial

- Lectura de la documentación existente y contexto de la solución a desarrollar.

- Basado en el documento visión y / o en documentación existente de define las grandes iteraciones  del proceso de desarrollo y los temas de cada uno.

- Se elabora el listado de módulos de las iteraciones y se califican por Valor ,”si son relevantes para el cliente comparado con los otros módulos o tareas de la solución” involucrando tareas a realizar ya sean propias de software o no. Esto nos dará una visión de “QUE” es importante para el cliente en etapas tempranas, para estas tareas de valoración es recomendable la intervención del “Responsable del producto” o “Representante del producto” que puede ser personal externo o un miembro del equipo. Tempranamente en la revisión de las valoraciones se pueden detectar riesgos y deberán ser asignados a las tareas y analizadas una vez terminado la revisión. Esta lista es denominada “BackLog de Producto” y tendrá una revisión periódica por iteración o cuando surjan cambios del mismo.

- Durante la revisión ya análisis inicial se detectan riegos generales del proyecto y deben ser cargados en la lista del “backlog de riesgos” para su control y seguimiento y estado de resolución. Los mismos deben ser analizados  para asignar un responsable interno o externo  y plan de contingencia a tomar.

- Se debe armar la iteración del plan interno  denominado “Resumen de Spring  ” , en el cual se agrupan las tareas detalladas a realizar, las mismas deben ser estimadas inicialmente según la estimación inicial del proyecto por el mismo factor de CCPM utilizado para el proyecto general, los valores están comprendidos entre 70% y 80%  del original, esta magnitud define a las tareas como “ideales” sin riesgos y de ejecución ideal, el resto de todas las tareas se toman como buffer de proyecto.

- Las horas asignadas a cada tarea deben ser  “atómicas“ para poder ser asignadas a un solo recurso o contratista, tomando como ideal tareas menores a 16 horas y mayores a 4 horas.   Se recomienda crear tareas más detalladas para desarrollo y menos detalladas para análisis, Testing, Proyect managment.

- Realizar una verificación con el equipo para la aceptación de dichas horas y si tienen riesgos esas tareas para ponderarlas.

- El Spring no debe tener más de 22 días hábiles de ejecución y se cargan los días de 1 a n , los días laborales reales en que se va a ejecutar el proyecto. Y son marcados el día de inicio con la cantidad total de horas y el día final del Spring con cero horas.

- Una vez validado el Spring se procede a la asignación de recursos a cada tarea y se fijan los objetivos para la semana actual que incluye del listado de tareas cuales serán iniciadas y cuales cerradas.

## Seguimiento Periódico

- Una vez al día en horario acordado y definido se realiza una reunión con todo el equipo con una duración máxima de 15 minutos,  donde cada uno expone.

  - Que tareas está realizando.

  - Qué tiempo estima que “le resta para terminar” la tarea. (“No” cuantas horas le asignó)

  - Que problemas a detectado y si están solucionados o necesita que sea gestionado por el líder.

- Se le asigna tareas a aquellos que están terminando sus tareas durante el día.

- Toda la información se carga en las planillas de avance del Spring con las horas restantes que faltan para terminar la tarea, y se calcula las horas  acumuladas pendiente y se actualizan los estados de cada una de las tareas.

- Los riesgos son cargados o bien activados si ya estaban contemplados con anterioridad. El líder toma acción sobre  los riesgos activos para que sean solucionados y/o resueltos dentro del día si es posible.

- Una vez gestionado los problemas se analiza la curva de avance “Burn Down” que compara el avance real contra el estimado, el mismo es transmitido al equipo en la próxima reunión.

- Si hay desviaciones se debe revisar que consumo de buffers ha habido en horas y en costos. El caso que el consumo de los buffers se consuma debe ser reportado a la gerencia, principalmente en los buffers secundarios y críticos.

- Se debe controlar la carga de horas de ejecución de proyecto sobre la herramienta seleccionada, que las mismas deben ser imputadas al proyecto y a que tareas generales del proyecto.

- Si son detectados por el analista cambios de alcance se debe aprobar el control de cambio y ser gestionada si corresponde por el área comercial.

- Los envíos al área de Testing deben ser controladas sus versiones y alcances, y se debe ver el avance de los mismos, los errores y/o incidencias detectadas.  Al finalizar una “iteración de Testing” , por lo general 2 por Spring, debe estar documentado el reporte de Testing con las cantidades, observaciones e indicadores.

- Semanalmente se prepara el informe semanal de avance indicando principalmente los estados de los riesgos, observaciones, curva Burn Down y su tendencia, Objetivos de la próxima semana, Objetivos de la semana actual cumplidos y no cumplidos.

- Se envía el informe al Cliente Responsable del producto y a la gerencia de proyectos.

- Junto al informe a la gerencia se debe enviar un informe complementario del proyecto general con el plan general de todas las iteraciones y estado actual y situaciones internas a resolver por la gerencia y directivos.

## Herramientas y Recursos

El plan de iteraciones interno se utilizara las Hs CCPM del plan de desarrollo y el consumo de los Proceso de Seguimiento de Proyecto

Planificación de Sprint,  Horas y buffers (CCPM)

Planilla de back log de Scrum
Planificación y seguimiento de Costos 
Testing, Seguimiento de Bugs, Mantis
Documento de Control de Cambios.
Seguimiento de hs, Reloj y Gemini.
Documento de  Avance al cliente
Documento de  Avance a la gerencia. Reporte General de proyecto (de todos los sprint)