# Procedimiento

# -  Estimación de Costos -

# Versión 1.0	agosto de 2009

# Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| <01/AGO/2009> | 1.0 | creación | ASFREDE |

# Índice

1	Introducción	4

1.1	Objetivo	4

2	Procedimiento	4

Estimación de Costos

# Introducción

## Objetivo

Lograr una estimación de costos del proyecto basado en las asignaciones de los recursos   al proyecto, su perfil y experiencia contemplando factores de dependencias de tiempos y productividad.

# Procedimiento

- Obtener los documentos de entrada del proceso como la estimación detallada agrupada por ROLES Analista, Desarrollador, Tester y Líder de de proyecto.

- Utilizar la Herramienta de Estimación de Costos, donde deberá cargar las horas estimadas como perfil Senior para cada ROL

  - Considerando las tareas a los siguientes roles

    - Programación y Prueba Unitaria	-> 	DESARROLLADOR

    - Análisis preliminar y Estimación	->	ANALISTA

    - Análisis Funcional			->	ANALISTA

    - Diseño Técnico y Arquitectura	 	-> 	DESARROLLADOR

    - Prueba de Sistemas e Integración	-> 	TESTER

    - Ajustes por Prueba de Usuario	 	-> 	DESARROLLADOR

    - Documentación de usuario		-> 	DESARROLLADOR

    - Implementación básica		-> 	DESARROLLADOR

    - Seguimiento Post-Implementación	-> 	DESARROLLADOR

    - QA. Calidad de procesos		-> 	LIDER DE PROYECTO

    - Project Management			 -> 	LIDER DE PROYECTO

- Carga de datos en “ESTIMACION INICIAL  - TEMPORIZACION “-Luego de la carga de hs por rol, cargar cantidad de personas de cada rol y el porcentaje de afectación horaria, con carga de porcentaje tomando 100% como 8 hs laborales  por día. (Ver ejemplo)

| ESTIMACION INICIAL - TEMPORIZACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HS Estimada | Personas | Afectación |
| Análisis | 139 | 1 | 100% |
| Desarrollo | 977 | 3 | 80% |
| Testing | 230 | 2 | 100% |
| PM | 154 | 1 | 100% |
| Total Estimado | 1500 | 7 |  |

Importante: Las áreas marcadas en la planilla con color verde  claro (… ) son los lugares disponibles para la carga de datos, los otros son calculados.

- Proceder en el área de “Estimación Inicial – Asignaciones “ a la asignación de recursos con su Seniority y experiencia.

    - Sr	->	Senior		(+4 años de experiencia)

    - SSr	->	Semi  Senior	(+2 años de experiencia)

    - Jr	->	Junior		(+1 años de experiencia)

    - TR	->	Trainner	(En capacitación o pasante)

    - SC	->	Subcontrato	(Empresa Subcontratada, No in situ)

    - FR	->	Free lance	(Recurso Tercerizado, No in situ)

- Carga de porcentaje de distribución de tareas por especialización y recursos.

    - Distribución de cantidad de Analistas		de 0% a 100%

    - Distribución de cantidad de Desarrolladores	de 0% a 100%

    - Distribución de cantidad de Testers		de 0% a 100%

    - Distribución de cantidad de Lideres de proyecto para cumplimentar las horas y tareas durante la duración el proyecto:  25% ,50%,75%,100%

- Carga de porcentaje de afectación horaria del recurso.

    - 100%  	Carga Horaria diaria  de 8 hs.

    - 80%	Carga Horaria diaria  de 6 hs.

    - 50%	Carga Horaria diaria  de 4 hs.

(Ejemplo)

| ESTIMACION INICIAL - ASIGNACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sr | % Tarea distribuida | Afectación Horaria |
| Analista 1 | SSr | 100% | 100% |
| Desarrollo 1 | SSr | 50% | 80% |
| Desarrollo 2 | Jr | 25% | 80% |
| Desarrollo 3 | Jr | 25% | 80% |
| Testing 1 | SC | 50% | 100% |
| Testing 2 | SC | 50% | 100% |
| PM 1 | Sr | 25% | 25% |

- Dada la carga de datos se obtienen los cálculos de costos estimados del proyecto.

(Ejemplo)

| Perfiles |  | Costo real |
| --- | --- | --- |
| Analista 1 |  | $ 3.724,00 |
| Desarrollo 1 |  | $ 13.406,40 |
| Desarrollo 2 |  | $ 8.920,80 |
| Desarrollo 3 |  | $ 8.920,80 |
| Testing 1 |  | $ 4.200,00 |
| Testing 2 |  | $ 4.200,00 |
| PM 1 |  | $ 5.250,00 |
|  |  | $ 48.622,00 |

- Para la planificación se obtiene las horas productivas ajustadas por asignaciones y perfiles.

(Ejemplo)

| Perfiles | Hs productivas ajustadas |
| --- | --- |
| Analista 1 | 140 |
| Desarrollo 1 | 504 |
| Desarrollo 2 | 504 |
| Desarrollo 3 | 504 |
| Testing 1 | 140 |
| Testing 2 | 140 |
| PM 1 | 131,25 |
|  | 2063,25 |

- Para el plan de desarrollo interno se planificará con los datos obtenidos de desarrollo sin riesgos y por el consumo de los buffers del mismo, utilizando la metodología CCPM, camino critico proyect managment.

(Ejemplo)

| PLAN | Costo $ | HS PM |
| --- | --- | --- |
| PLAN DESARROLLO | $ 24.744,02 | 1320 |
| BUFFER PRIMARIO PM | $ 7.423,21 | 396 |
| BUFFER SECUNDA PM | $ 3.181,37 | 170 |
| BUFFER CRITICO | $ 13.273,40 | 178 |
| MARGEN Negocio |  |  |
| Perdidas del Negocio |  |  |

- El plan de iteraciones interno se utilizara las Hs PM del plan de desarrollo y el consumo de los buffers serán los indicadores a gestionar y controlar. El mismo está a cargo del Líder de proyecto y se reportaran a la gerencia los desvíos de Buffers Secundarios y Crítico. Utilizando las herramientas de Scrum, BurnDown que para el cálculo de desvió se utiliza la tendencia diaria del desarrollo.

*Ver Ejemplo Ilustrativo

| Hs Total | Hs PM: | Buffer Pr | Buffer Sec | Buffer Cri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 140 | 42 | 18 | 19 |
|  |  | Hs Productivas | Consumo Hs estimado | buffer Hs consumido |
|  | Dia1 | 20 | 35 | 15 |
|  | Dia2 | 20 | 35 | 30 |
|  | Dia3 | 20 | 35 | 45 |
|  | Dia4 | 30 | 35 | 50 |
|  | Dia5 | 30 | 0 | 55 |
|  | Dia6 | 40 | 0 | 58 |
|  | Dia7 | 40 | 0 | 60 |