# Procedimiento

# - Procedimiento de Estimación por Funcionalidad -

# Versión 1.0	agosto de 2009

# Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| <01/AGO/2009> | 1.0 | creación | ASFREDE |

# Índice

1	Introducción	3

1.1	Objetivo	3

2	Procedimiento	3

3	Planilla - Herramienta	11

Procedimiento de Estimación por Funcionalidad

# Introducción

## Objetivo

Lograr una estimación detallada de las etapas del ciclo de vida del proyecto basado en las funcionalidades esperadas  del software, análisis de los casos de uso y principales factores de ajustes para el proyecto.

# Procedimiento

- Obtener los documentos de entrada del proceso como los casos de uso, requerimientos, actas de reuniones de relevamiento y todo material existente disponible sobre el cliente y el proyecto.

- Dividir en Módulos funcionales el proyecto, pueden usarse los casos de uso y materiales para identificar los grandes módulos.

- Utilizar la Herramienta de Estimación por funcionalidad y crear una nueva instancia de la planilla colocando nombre del proyecto, Fecha y autores de la estimación, la misma será archivada en la carpeta correspondiente a Estimaciones del año vigente.

- En la sección de Especificaciones de la planilla se deberá colocar el desglose funcional de cada módulo :

  - Colocar Nombre de la funcionalidad y descripción breve

  - Colocar en la columna Tipo de Objeto el tipo de funcionalidad :

    - F: Tipo Formulario de carga.

    - R: Tipo Reporte por pantalla o Reporte de Impresión o exportación.

    - W: Tipo de proceso manual, automático o proceso de negocio complejo, consumo de servicios de terceras partes.

  - Colocar en la columna de Nuevo o Cambio si la funcionalidad es nueva o existente del sistema para una modificación o mejora.

    - N: Nueva funcionalidad.

    - C: Cambio de funcionalidad.

  - Cargar la complejidad de la funcionalidad.

    - X: Muy Alta

    - A: Alta

    - M: Media

    - B: Baja

En caso de un cambio de funcionalidad es necesario cargar la complejidad existente de la misma y luego la complejidad del cambio a realizar

Nota: El criterio a utilizar debe ser definido previamente y utilizado en los proyectos desarrollados para la misma tecnología.

Nota: La misma debe estar basada en cantidad de elementos involucrados en pantallas, reportes y procesos y el nivel de interacción, usabilidad y complejidad de reglas del negocio.

  - Cargar sucesivamente todas las funcionalidades siguiendo los procedimientos del punto 4.

  - Una vez definido las funcionalidades en necesario revisar y/o ajustar las tareas del ciclo de vida en la sección “Estimación General”. Las mismas están basadas en las principales tareas del proyecto con un porcentaje del mismo.

    - La siguiente ponderación es basada en proyecto estándar y rangos estándares de desviaciones de tareas, en caso de fuera de los rangos debe existir expresamente en el contrato la explicación y alcance de dicha tarea. Los porcentajes de desarrollo disminuyen para proyectos de mayor envergadura. El porcentaje total debe ser 100% y los rangos deben estar comprendidos en los rangos sugeridos y con su razón de desvío de ser necesaria para presentaciones de negocio.

Tarea			%		Rangos

- Programación y Prueba Unitaria	45%		35% -	55%

- Análisis preliminar y Estimación	0%		0% -	3%

- Análisis Funcional			9%		5% - 	15%

- Diseño Técnico y Arquitectura	10%		5% -	15%

- Prueba de Sistemas e Integración	10%		9% -	15%

- Ajustes por Prueba de Usuario	5%		2% -	8%

- Documentación de usuario		2%		2% -	5%

- Implementación básica		3%		2% -	5%

- Seguimiento Post-Implementación	5%		5% - 	10%

- QA. Calidad de procesos		3%		2% - 	5%

- Project Management		8%		8% - 	15%

Nota: Otras tareas específicas y/o demandadas por el proyecto o cliente deben ser calculadas por separado y sumadas al 100% de ésta  estimación.

Tareas más frecuentes se pueden nombrar: Investigación de Tecnología,  Migración de Datos, Capacitación de usuarios técnicos y usuarios finales, Documentación detallada técnica, Documentación detallada de usuarios finales por roles. Pruebas de Testing detalladas o especificas, Presentaciones Formales, Show Rooms, Marketing, Packaging.

- Es esta punto del procedimiento tendremos las horas calculadas  generales “Estimación Temprana” sin la contemplación de Factores de riesgos y factores de la estimación en la columna de “Horas Calc. (1)” y las horas de cada fase y Total.

  - Este dato es de modo de referencia y no debe ser tomado como dato real sino de comparación futura.

- Una vez obtenido la “Estimación Temprana” en la sección de “Factores de Corrección” se cargaran los mismos ya tipificados para este tipo de proyecto. Se enuncian los 15 (quince) factores y el criterio de evaluación y medición.

  - F1	Cantidad de Personas en el Equipo

- Número de Personas (Analistas y Desarrolladores)

  - F2	Complejidad de la Aplicación

    - 1=Baja, 2=Media, 3=Alta, 4= Desconocida

  - F3	Cantidad de Usuarios Referentes

    - Número de Usuarios referentes del negocio

  - F4	Experiencia del Equipo 
       	 (Se utilizará el Valor 1- Senior para la cotización y estimación”

    - 1=Senior, 2=Promedio, 3=Junior, 4=Trainee

  - F5	Tiempo dedicado a otras tareas (Porcentaje)

    - 0% a 100%

  - F6	Conocimiento de los Usuarios / Cliente

    - 1=Bien Definido, 2=Promedio, 3=No claros, 4=Ninguno

  - F7	Disponibilidad de los Usuarios referentes

    - 1=Permanente, 2=Promedio, 3=Poca, 4=Casi Nada

  - F8	Disponibilidad de Datos de Pruebas y Reales

    - 1=Bien Definido, 2=Promedio, 3=No claros, 4=Ninguno

  - F9	Tiempo Improductivo de Máquinas PC’s y/o Server, otros (Porcentaje)

    - 0% a 100%

  - F10	Disminución por reusabilidad de código (Porcentaje)

    - 0% a 100%

  - F11	Reusabilidad Modelo de prueba para codificación y desarrollo.

    - 0% a 100%

  - F12	Conocimiento de la aplicación a desarrollar

    - 1=No transicionada: Sin transferencia actual de conocimiento del negocio.

    - 2=En transición: En transferencia actual del conocimiento del negocio.

    - 3= Transicionada: Transferencia completa del negocio.

    - 4=Transicionada & on going: Transferencia ya realizada con anterioridad  y con conocimientos previos del mismo sistema, utilizado este factor para mejoras del sistema ya realizado con el mismo equipo.

- F13	Cantidad de Otros Sectores

  - De 1 a n. Número de Otros Sectores de terceros de trabajo con dependencias de tareas de desarrollo u otros.

- F14	Tiempo improductivo de PC/Red y Comunicaciones (Porcentaje)

  - 0% a 100%

- F15	Riesgo de implementación del cambio.

  - Ponderación esperada de cambios una vez implementado el sistema
1=Muy alto, 2=Alto, 3=Medio, 4=Bajo

- Una vez  cargados y analizados los factores se obtendrán las Horas Corregidas de cada etapa y el Total Estimado del proyecto. En la columna “Horas Corr. (2)” de aquí obtendremos las Horas Estimadas, Las mismas están basadas en Horas Hombres productivas ponderadas en 7 (siete) hs día por persona.

    - Obtener Horas Estimadas del proyecto :   ( Hs.Corregidas )

    - Obtener Factor de Corrección Primario: (Hs.Corregidas/Hs.Calculadas)

    - Obtener Días Hombre :   ( Hs Corregidas/7  )

    - Obtener Meses Hombre :   ( Hs Corregidas/7/21.5 )

    - Obtener Costo Preliminar :  ( Hs Corregidas * Costo HS )

- Revisión de Factores de corrección con la Dirección de proyectos para mitigación y/o aceptación de los mismos.

    - Solicitar aprobación de estimación a la dirección de proyectos.

- Armado de Reportes de la Estimación.

    - Reporte de Distribución de Tareas del Ciclo de vida. Reporte Gráfico de Torta con Porcentajes de Tareas del ciclo de vida vs Hs Corregidas. Ejemplo:

    - Reporte de Tamaño de Módulos Principales y/o Funcionalidades con total de Horas asignadas a cada una. Ejemplo:

    - Reporte de Complejidad de Módulos y Tareas basados en Tareas y Su Complejidad asignada valorando las complejidades de 1 a 4. Ejemplo:

    - Reporte de Complejidades Tipo Tabla. Ejemplo:

| Liquidación Factura: |  |
| --- | --- |
| Asociar factura | MEDIA |
| Desasociar Factura | BAJA |
| Vista Previa Guías Por Cobrar y asociadas a un n° de factura | MEDIA |
| Informe Cobrados / No Cobrados | BAJA |
| Vista Previa de guías Consultadas, cobradas y no cobradas | BAJA |
| Inscripción Directos: |  |
| Programación. | MEDIA |
| Consulta Programación. | BAJA |
| Reporte programación. | BAJA |
| Inscripción Directo Manual. - Búsqueda por B/L | MEDIA |
| Login acceso a la Web | MEDIA |
| Inscribir Directos / Des inscribir, | ALTA |

- Ver procedimiento de construcción del Plan de Desarrollo.

# Planilla - Herramienta

Ejemplo Ilustrativo