## BackLog
CÓDIGO
|  | Plan de Iteración |  | F-PE-CYMP-007-005
VERSIÓN: 1.0.0
Área de Proyectos
Elaboró: |  | Aprobó: |  | Revisó: FMO
METODOS AGILES SCRUM
BackLog Product
Cargar Requerimientos del cliente , Riesgo , Valor para el Cliente y Sprint donde se realizará
Requerimiento | Link Especificación | Estimado | Riesgo | Factor | Esfuerzo Restante | Valor | Indicador de Valor | Spring
Pases |  |  | Sin Riesgo |  | 11 | Relevante
Dietas |  | 11.7099 | Sin Riesgo |  | 0 | Relevante | 300 | 2
Asignacion de Dietas |  |  | Sin Riesgo |  | 9 | Relevante | 300 | 2 | Valor Tarea: Otorgado por el Cliente |  | Riesgo
Informe de Dietas |  |  | Sin Riesgo |  | 3 | Relevante | 300 | 2 | No Relevante | 100 | Sin Riesgo | 0
Valoraciones Iniciales |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Relevante | 300 |  | Normal | 200 | Muy Bajo | 0.1
Valoraciones Iniciales |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Relevante | 300 | 2 | Relevante | 300 | Bajo | 0.2
Expediente Personal Clínico Social |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Normal | 200 |  | Deseable | 400 | Medio | 0.4
Expediente Personal Clínico Social |  | 11.7099 | Sin Riesgo |  | 0 | Relevante | 300 | 1 | Indispensable | 500 | Alto | 0.6
Arbol de centros |  | 29.2747 | Sin Riesgo |  | 0 | Relevante | 300 | 1
Listado de residentes |  | 11.7099 | Sin Riesgo |  | 0 | Relevante | 300 | 1
Información general |  | 11.7099 | Sin Riesgo |  | 0 | Relevante |  | 1
Visión General |  | 29.2747 | Sin Riesgo |  | 0 | Relevante |  | 1
Caidas |  | 29.2747 | Sin Riesgo |  | 10 | Relevante |  | 1
Incidencas |  | 13.1736 | [5 empty] | 1
Generales |  | 4.3912 | Sin Riesgo |  | 0 | Relevante |  | 1
Tareas |  | 4.3912 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 1
Alertas Medicación |  | 4.3912 | Sin Riesgo |  | 11 | Normal |  | 1
Visitas |  | 29.2747 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 1
Dietas (reutilización) | [7 empty] | 2
Médico |  | 11.7099 | Sin Riesgo |  | 0 | Relevante |  | 1
Anámnesis |  | 29.2747 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 1
Valoracion Inicial | [7 empty] | 2
Diagnosis |  | 52.6945 | Sin Riesgo |  | 0 | Relevante |  | 2
Dietas (reutilización) |  |  | Sin Riesgo |  | 5 | Normal |  | 2
Tratamiento Medicamentoso |  | 52.6945 | [5 empty] | 2
Exploracion Fisica |  | 29.2747 | Sin Riesgo |  | 10 | Normal |  | 2
Analitica | [7 empty] | 2
Ordenes |  | 29.2747 | Sin Riesgo |  | 4.5508 | Normal |  | 2
Seguimiento Evolutivo |  | 29.2747 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 2
Valoraciones Seguimiento |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 2
Emfermeria |  | 29.2747 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Valoracion Inicial |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Constantes |  | 52.6945 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Ulceras |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Lesiones |  | 11.7099 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Grilla Lesiones |  | 29.2747 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Pantalla ABM Lesiones |  | 29.2747 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Grilla Curas |  | 29.2747 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Pantalla ABM curas |  | 29.2747 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
R. Especificos |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Seguimiento Evolutivo |  | 8.7824 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Valoraciones Seguimiento |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Trabajo Social |  | 11.7099 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Valoracion Inicial |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Limitaciones de Salida |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Seguimiento Evolutivo |  | 8.7824 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Valoraciones Seguimiento |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Profesionales |  | 11.7099 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Valoracion Inicial |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Programas |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Diagnosis |  | 8.7824 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Seguimiento Evolutivo |  | 8.7824 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Valoraciones Seguimiento |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 3
Incidencias |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Normal
Pantalla Incidencias |  | 52.6945 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 1
Generales |  | 11.7099 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 1
Tareas |  | 11.7099 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 1
Alertas Medicación |  | 11.7099 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 1
Ordenes Médicas |  |  | Sin Riesgo |  | 0 | Normal
Pantalla Ordenes Médicas |  | 29.2747 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 1
Arbol centros |  | 8.7824 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 1
Listado de residentes |  | 4.3912 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 1
Arbol abajo izquierdo |  | 52.6945 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 1
Detalle de item |  | 11.7099 | Sin Riesgo |  | 0 | Normal |  | 1

## BackLog Riegos
CÓDIGO
|  | Plan de Iteración |  | F-PE-CYMP-007-005
VERSIÓN: 1.0.0 Beta
Área de Proyectos
Elaboró: |  | Aprobó: |  | Revisó: FMO | Revisó:
METODOS AGILES SCRUM
BackLog Riegos
Cargar Requerimientos nuevos y riegos , problemas
Dia | Riego | Observaciones | Resolucion | Estimado | Riesgo | Factor | Esfuerzo Restante | Valor | Indicador de Valor | Spring
2008-12-11 | Faltan ejemplos reales de implemetacion de I8N por vitae | nos faltaria ejemplo real de pantallas a desarrollar por Vitae para que no nos impacten cambios de arquitectura, el modelo enviado no es muy claro el uso | pendiente |  | Bajo |  |  | Normal |  | anterior
[11 empty] | Valor Tarea: Otorgado por el Cliente |  | Riesgo
[11 empty] | No Relevante | 100 | Sin Riesgo | 0
[11 empty] | Normal | 200 | Muy Bajo | 0.1
[11 empty] | Relevante | 300 | Bajo | 0.2
[11 empty] | Deseable | 400 | Medio | 0.4
[5 empty] | Sin Riesgo |  |  | Normal |  |  | Indispensable | 500 | Alto | 0.6
[5 empty] | Sin Riesgo |  |  | Normal
[5 empty] | Sin Riesgo |  |  | Normal

## Resumen Sprints
CÓDIGO
|  | Plan de Iteración |  | F-PE-CYMP-007-005
VERSIÓN: 1.0.0 Beta
Área de Proyectos
Elaboró: |  | Aprobó: |  | Revisó:
METODOS AGILES SCRUM
|  | DIA HOY; | [5 empty] | 2009-09-16 11:31
Resumen Sprint 2
Cargar Tareas por Sprint, Estimado , Riego, solo para inicio srum cargar dia 2 y 3 Y CARGAS MANAULES EN ROJO
Cargas la Fila Fecha con los dias reales sin sabados ni domingos ni feriados
Titulo Importante | Estimado | Riesgo | Factor | Esfuerzo Restante | Valor | Indicador de Valor | Ajustado | Trabajo Pendiente
[7 empty] | D. Lab. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 430 HS | [5 empty] | Fecha | 2009-02-17 | 2009-02-18 | 2009-02-19 | 2009-02-20 | 2009-02-21 | 2009-02-23 | 2009-02-24 | 2009-02-25 | 2009-02-26 | 2009-02-27 | 2009-03-02 | 2009-03-03 | 2009-03-04 | 2009-03-05 | 2009-03-06 | 2009-03-09 | 2009-03-10 | 2009-03-11 | 2009-03-13 | 2009-03-14 | 2009-03-15
[7 empty] | D. Sem. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3
[7 empty] | 363.4619 | 363.4619 | 359.3604 | 340.1058 | 313.1058 | 318.555 | 273.8012 | 120.5508 | 120.5508 | 120.5508 | 120.5508 | 120.5508 | 120.5508 | 120.5508 | 120.5508 | 120.5508 | 120.5508 | 120.5508 | 120.5508 | 120.5508 | 120.5508 | 120.5508
Inicio Scrum |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Planillas nuevo proyecto | 1 | Sin Riesgo | 0 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Template BackLog | 1 | Sin Riesgo | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Crear backlog product | 1 | Sin Riesgo | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Crear Sprint backlog product | 1 | Sin Riesgo | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Plan de Release y Sprint | 1 | Sin Riesgo | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Sprint 1 | 314.9835 |  |  | 100.5508 |  | #N/A | 322.9835 | 322.9835 | 318.8819 | 300.1058 | 273.1058 | 278.555 | 248.8012 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508
Expediente Personal Clínico Social | 4.5508 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 4.5508 | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbol de centros | 11.3769 | Sin Riesgo | 0 | 11 |  | #N/A | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Listado de residentes | 4.5508 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Información general | 4.5508 | Sin Riesgo | 0 | 9 |  | #N/A | 4.5508 | 4.5508 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Visión General | 11.3769 | Sin Riesgo | 0 | 3 |  | #N/A | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Caidas | 11.3769 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incidencas | 5.1196 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 5.1196 | 5.1196 | 5.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generales | 1.7065 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 1.7065 | 1.7065 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tareas | 1.7065 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 1.7065 | 1.7065 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alertas Medicación | 1.7065 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 1.7065 | 1.7065 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visitas | 11.3769 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Médico | 4.5508 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anámnesis | 11.3769 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pantalla Incidencias | 20.4785 | Sin Riesgo | 0 | 10 |  | #N/A | 20.4785 | 20.4785 | 20.4785 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Generales | 4.5508 | Sin Riesgo | 0 | 4.5508 |  | #N/A | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508
Tareas | 4.5508 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alertas Medicación | 4.5508 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pantalla Ordenes Médicas | 11.3769 | Sin Riesgo | 0 | 11 |  | #N/A | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Arbol centros | 3.4131 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 3.4131 | 3.4131 | 3.4131 | 3.4131 | 3.4131 | 3.4131 | 3.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Listado de residentes | 1.7065 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 1.7065 | 1.7065 | 1.7065 | 1.7065 | 1.7065 | 1.7065 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbol abajo izquierdo | 20.4785 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 20.4785 | 20.4785 | 20.4785 | 20.4785 | 20.4785 | 20.4785 | 20.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detalle de item | 4.5508 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analsis Expediente | 10 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analisis Medico - solo anamnesis . | 3 | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analisis incidencias | 5 | Sin Riesgo | 0 | 5 |  | #N/A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Analisis Ordenes | 6 | Sin Riesgo | 0 | 6 |  | #N/A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Testing | 60 | Sin Riesgo | 0 | 10 |  | #N/A | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Correcciones y DOC entrega | 20 | Medio | 0.4 | 11 |  | #N/A | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buffer CCPM 50 hs |  | Sin Riesgo | 0 | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administracion Proyecto | 50 | Sin Riesgo | 0 | 20 |  | #N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[29 empty] | Valor Tarea: Otorgado por el Cliente |  | Riesgo
[29 empty] | No Relevante | 100 | Sin Riesgo | 0
[29 empty] | Normal | 200 | Muy Bajo | 0.1
[29 empty] | Relevante | 300 | Bajo | 0.2
[29 empty] | Deseable | 400 | Medio | 0.4
[29 empty] | Indispensable | 500 | Alto | 0.6

## Sprint1
CÓDIGO
|  | Plan de Iteración |  | F-PE-CYMP-007-005
VERSIÓN: 1.0.0 Beta
Área de Proyectos
Elaboró: asf |  | Aprobó: |  | Revisó:
METODOS AGILES SCRUM
| DIA | 2009-09-16 11:31
SPRINT 2 BACKLOG
Cargar el dia 1 en "T Ideal" el Total acumulado y poner zero al dia estimado de fin del sprit
Cargar las Referencias a las tareas , Asignar recursos , definir estados y cargar esfuerzo restante a partir del dia 2 marcar con rojo las cargas manuales
Actualizar al dia de hoy la referencia de la fila "T Restante Real" copiando la formula del dia 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Titulo Importante | Recursos | Esfuerzo Diario | Esfuerzo Restante | Estado | Trabajo Pendiente | [8 empty] | reprogramacion de fechas y tareas | [9 empty] | LIMITES
|  |  |  | D. Lab. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  |  | Fecha | 2009-04-16 | 2009-04-17 | 2009-04-18 | 2009-04-19 | 2009-04-20 | 2009-04-21 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-25 | 2009-04-26 | 2009-04-27 | 2009-04-28 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 2009-05-01 | 2009-05-02 | 2009-05-03 | 2009-05-04 | 2009-05-05 | 2009-05-06
3 |  |  |  | hoy | 323.4327 | 323.4327 | 323.4327 | 323.4327 | 323.4327 | 323.4327 | 323.4327 | 323.4327 | 323.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | T Restante Real | 323.4327 | 318.8819 | 300.1058 | 273.1058 | 278.555 | 248.8012 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508
|  |  |  | Buffer Critico | 1.6431 | 1.1261 | 0.45191 | -0.17177 | -1.5651 | -2.8383 | -0.99605 | 0.2143 | 0.7927
|  | 1 |  | presuEstim | 8.1757 | 7.5437 | 6.9118 | 6.2798 | 5.6479 | 5.0159 | 4.384 | 3.752 | 3.1201 | 2.4882 | 1.8562 | 1.2243 | 0.59233 | -0.039618 | -0.67156 | -1.3035 | -1.9355 | -2.5674 | -3.1993 | -3.8313 | -4.4632
|  |  | 50 | BUFFER | 1.2639 | 0.74698 | 0.072742 | -0.55094 | -1.9443 | -3.2175 | -1.3752 | -0.16487 | 0.41353
|  |  |  | desvio$ | 0 | -0.51691 | -0.67424 | -0.62368 | -1.3934 | -1.2732 | 1.8423 | 1.2103 | 0.5784
|  |  |  | Agastar$ | 8.1757 | 8.0606 | 7.586 | 6.9035 | 7.0413 | 6.2891 | 2.5417 | 2.5417 | 2.5417
|  | 631.9444 |  | T ideal | 323.4327 | [11 empty] | 0
|  | 25 | 100.5508 | T. Acum | 323.4327 | 318.8819 | 300.1058 | 273.1058 | 278.555 | 248.8012 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508 | 100.5508
Expediente Personal Clínico Social | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbol de centros | EAN | 8 | 11 | Pendiente | 11.3769 | 11.3769 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Listado de residentes | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 4.5508 | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Información general | EAN | 8 | 9 | Pendiente | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Visión General | EAN | 8 | 3 | Pendiente | 11.3769 | 11.3769 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Caidas | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 11.3769 | 11.3769 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incidencas | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 5.1196 | 5.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generales | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 1.7065 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tareas | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 1.7065 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alertas Medicación | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 1.7065 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visitas | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 11.3769 | 11.3769 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Médico | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anámnesis | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pantalla Incidencias | NMA | 8 | 10 | Pendiente | 20.4785 | 20.4785 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Generales | NMA | 8 | 4.5508 | Pendiente | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508
Tareas | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alertas Medicación | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pantalla Ordenes Médicas | NMA | 8 | 11 | Pendiente | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 11.3769 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Arbol centros | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 3.4131 | 3.4131 | 3.4131 | 3.4131 | 3.4131 | 3.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Listado de residentes | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 1.7065 | 1.7065 | 1.7065 | 1.7065 | 1.7065 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbol abajo izquierdo | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 20.4785 | 20.4785 | 20.4785 | 20.4785 | 20.4785 | 20.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detalle de item | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analsis Expediente | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analisis Medico - solo anamnesis . | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analisis incidencias | NMA | 8 | 5 | Pendiente | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Analisis Ordenes | NMA | 8 | 6 | Pendiente | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Testing | QTE | 1 | 10 | Pendiente | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Correcciones y DOC entrega | QTE | 1 | 11 | Pendiente | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Sin Asignar | 0 | 0 | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buffer CCPM 50 hs | Sin Asignar | 0 | 0 | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administracion Proyecto | LUC | 8 | 20 | Pendiente | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Sin Asignar | 0 | 0 | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sin Asignar | 0 | 0 | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Sin Asignar | 0 | 0 | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sin Asignar | 0 | 0 | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sin Asignar | 0 | 0 | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.5508 |  |  | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508 | 4.5508
[26 empty] | Estados | Recursos
[5 empty] | 2009-04-16 | 2009-04-17 | 2009-04-18 | 2009-04-19 | 2009-04-20 | 2009-04-21 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-25 | 2009-04-26 | 2009-04-27 | 2009-04-28 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 2009-05-01 | 2009-05-02 | 2009-05-03 | 2009-05-04 | 2009-05-05 | 2009-05-06 | Pendiente | Nombre | Iniciales | Esf. Diario Disponible | Costo $
|  |  |  | Esfuerzo Diario | 2009-04-16: 0; 2009-04-17: 4.5508; 2009-04-18: 18.7762; 2009-04-19: 27; 2009-04-20: -5.4492; 2009-04-21: 29.7538; 2009-04-22: 148.2504; 2009-04-23: 0; 2009-04-24: 0; 2009-04-25: 0 | En Progreso | Sin Asignar | Sin Asignar | 0 | 40
|  |  |  | Hs Analisis | 2009-04-16: 0; 2009-04-17: 0; 2009-04-18: 0; 2009-04-19: 0; 2009-04-20: 0 | Completo | Lucas | LUC | 8 | 40
|  |  |  | Hs Contruccion | 2009-04-16: 0; 2009-04-17: 4.5508; 2009-04-18: 0; 2009-04-19: 0; 2009-04-20: 0 | Cancelado
|  |  |  | Errores Detect | 2009-04-16: 0; 2009-04-17: 0; 2009-04-18: 0; 2009-04-19: 0; 2009-04-20: 0 |  | Nestor | NMA | 8 | 20
|  |  |  | Errores Corr. | 2009-04-16: 0; 2009-04-17: 0; 2009-04-18: 0; 2009-04-19: 0; 2009-04-20: 0 |  | Emiliano | EAN | 8 | 20
[27 empty] | QuickTest | QTE | 1 | 35
0
0
25

## Sheet2
COSTOS
|  |  | 100.5508 | T. Acum | 323.4327 | Costohs | costoSub | GastoHs | Gasto$
Expediente Personal Clínico Social | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 4.5508 | 20 | 91.0154 | 4.5508 | 91.0154
Arbol de centros | EAN | 8 | 11 | Pendiente | 11.3769 | 20 | 227.5385 | 0.37692 | 7.5385
Listado de residentes | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 4.5508 | 20 | 91.0154 | 4.5508 | 91.0154
Información general | EAN | 8 | 9 | Pendiente | 5 | 20 | 100 | 5 | 100
Visión General | EAN | 8 | 3 | Pendiente | 11.3769 | 20 | 227.5385 | 8.3769 | 167.5385
Caidas | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 11.3769 | 20 | 227.5385 | 11.3769 | 227.5385
Incidencas | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 5.1196 | 20 | 102.3923 | 5.1196 | 102.3923
Generales | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 1.7065 | 20 | 34.1308 | 1.7065 | 34.1308
Tareas | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 1.7065 | 20 | 34.1308 | 1.7065 | 34.1308
Alertas Medicación | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 1.7065 | 20 | 34.1308 | 1.7065 | 34.1308
Visitas | EAN | 8 | 0 | Pendiente | 11.3769 | 20 | 227.5385 | 11.3769 | 227.5385
Médico | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 4.5508 | 20 | 91.0154 | 4.5508 | 91.0154
Anámnesis | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 11.3769 | 20 | 227.5385 | 11.3769 | 227.5385
Pantalla Incidencias | NMA | 8 | 10 | Pendiente | 20.4785 | 20 | 409.5692 | 10.4785 | 209.5692
Generales | NMA | 8 | 4.5508 | Pendiente | 4.5508 | 20 | 91.0154 | 4.5508 | 91.0154
Tareas | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 4.5508 | 20 | 91.0154 | 4.5508 | 91.0154
Alertas Medicación | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 4.5508 | 20 | 91.0154 | 4.5508 | 91.0154
Pantalla Ordenes Médicas | NMA | 8 | 11 | Pendiente | 11.3769 | 20 | 227.5385 | 0.37692 | 7.5385
Arbol centros | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 3.4131 | 20 | 68.2615 | 3.4131 | 68.2615
Listado de residentes | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 1.7065 | 20 | 34.1308 | 1.7065 | 34.1308
Arbol abajo izquierdo | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 20.4785 | 20 | 409.5692 | 20.4785 | 409.5692
Detalle de item | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 4.5508 | 20 | 91.0154 | 4.5508 | 91.0154
Analsis Expediente | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 10 | 20 | 200 | 10 | 200
Analisis Medico - solo anamnesis . | NMA | 8 | 0 | Pendiente | 3 | 20 | 60 | 3 | 60
Analisis incidencias | NMA | 8 | 5 | Pendiente | 5 | 20 | 100 | 5 | 100
Analisis Ordenes | NMA | 8 | 6 | Pendiente | 6 | 20 | 120 | 6 | 120
Testing | QTE | 1 | 10 | Pendiente | 60 | 35 | 2100 | 50 | 1750
Correcciones y DOC entrega | QTE | 1 | 11 | Pendiente | 28 | 35 | 980 | 17 | 595
| Sin Asignar | 0 | 0 | Pendiente | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Buffer CCPM 50 hs | Sin Asignar | 0 | 0 | Pendiente | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Administracion Proyecto | LUC | 8 | 20 | Pendiente | 50 | 40 | 2000 | 30 | 1200
| Sin Asignar | 0 | 0 | Pendiente | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
| Sin Asignar | 0 | 0 | Pendiente | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
0 | Sin Asignar | 0 | 0 | Pendiente | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
| Sin Asignar | 0 | 0 | Pendiente | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
| Sin Asignar | 0 | 0 | Pendiente | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
TOTALES |  |  |  |  | 323.4327 | 25.2778 | 8788.6538 | 247.4327 | 6553.6538

## Resumen
CÓDIGO
|  | Plan de Iteración |  | F-PE-CYMP-007-005
VERSIÓN: 1.0.0
Área de Proyectos
Elaboró: |  | Aprobó: |  | Revisó:
METODOS AGILES SCRUM
[5 empty] | -1.29 |  |  |  | 39665.8915
| Nombre | Proyecto A
| Fecha de Inicio | 2009-02-17
| Fecha Fin | 2009-04-21
PANEL DE CONTROL
| Esfuerzo Estimado | Esfuerzo Utilizado | Esfuerzo Restante | Indice Veloc. | Velocidad | Vel Normal | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Fin Estimado
Inicio Scrum | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 2009-02-17 | 2009-02-18 | 2005-12-07
Spring 1 | 322.9835 | 222.4327 | 100.5508 | -121.3% | -9.1125 | -7.5112 | 2009-04-16 | 2009-03-04 | 2009-03-05
Spring 2 | 0 | -10 | 10 | #DIV/0! | 4.4 | 0 | 2009-03-05 | 2009-03-25
Spring Futuros | 10 | 10 | 0 | -1188% | 4.4 | 0.37037 | 2009-03-25 | 2009-04-21
Totales | 337.9835 | 222.4327 | 115.5508 |  | -0.10417 |  | 2009-02-17 | 2009-04-21
Tot. En Dias | 22.5322 | 27.8041 | 7.7034 |  |  |  | 2009-02-17 | 2009-04-21
Recursos
|  | SRUM MASTER | 1
|  | MEMBER | 6
|  | MEMBER | 6
|  | MEMBER | 2
|  | PRODUCT OWNER | 1
| Esfuerzo Diario Disponible |  | 15
Formulas:
Aprobó: = +[Aprobó:, row above]+63
Fecha de Inicio = +[Fecha Fin, row above]
Fecha de Inicio = +[Fecha de Inicio, row above]
Fecha Fin = +[Fecha de Inicio]+20
Fecha Fin = +[Fecha Fin, row above]

## analisiscostos 2
COSTOS HORAS =150hs/mes | [12 empty] | Rol / Seniority | factor
Rol / Seniority | Tr | Jr | SSr | Sr | SC | FR | [6 empty] | Tr | 4
Desarrollo | 15 | 17.7 | 26.6 | 32 | 40 | 30 |  | Hora Venta | 60 |  |  |  | Jr | 2
Analista | 15 | 17.7 | 26.6 | 32 | 40 |  |  | Hora Costo | 23.5657 |  |  |  | SSr | 1
Testing | 15 | 17.7 | 26.6 | 32 | 30 |  |  | Margen Màx Hs | 154.6% |  |  |  | Sr | 0.8
PM |  |  | 40 | 40 | 40 | [7 empty] | SC | 1
[8 empty] | Proyecto Venta |  | 90000 |  |  | FR | 1
[8 empty] | Proyecto Costo max |  | 48622
[8 empty] | Margen Min |  | 85.1%
[8 empty] | Margen Max |  | 96.45%
en color verde para carga
ESTIMACION INICIAL - TEMPORIZACION
| HS Estimada | Personas | Afectac | semanas | Hs Hombre | Hs produc | full ?s/ relocacion
Analisis | 139 | 1 | 100% | 3.9714 | 160 | 140 | 509.4271
Desarrollo | 977 | 3 | 80% | 11.631 | 1152 | 1008 | 1222.625
Testing | 230 | 2 | 100% | 3.2857 | 320 | 280 | 280
PM | 154 | 1 | 100% | 4.4 | 200 | 175 | 509.4271
Total Estimado | 1500 | 7 |  | 14.5551 | 1832 | 1603 | 2521.4792
ESTIMACION INICIAL - ASIGNACIONES
| Sr | costo Hs | factor sr | % tarea distrib | hs asig | hs esperadas | Total est $ | Costo real | Afectac | semanas | Hs Hombre | Hs produc
Analista 1 | SSr | 26.6 | 1 | 100% | 139 | 139 | 3697.4 | 3724 | 100% | 3.9714 | 160 | 140
Desarrollo 1 | SSr | 26.6 | 1 | 50% | 488.5 | 488.5 | 12994.1 | 13406.4 | 80% | 17.4464 | 576 | 504
Desarrollo 2 | Jr | 17.7 | 2 | 25% | 244.25 | 488.5 | 8646.45 | 8920.8 | 80% | 17.4464 | 576 | 504
Desarrollo 3 | Jr | 17.7 | 2 | 25% | 244.25 | 488.5 | 8646.45 | 8920.8 | 80% | 17.4464 | 576 | 504
Testing 1 | SC | 30 | 1 | 50% | 115 | 115 | 3450 | 4200 | 100% | 3.2857 | 160 | 140
Testing 2 | SC | 30 | 1 | 50% | 115 | 115 | 3450 | 4200 | 100% | 3.2857 | 160 | 140
PM 1 | Sr | 40 | 0.8 | 25% | 154 | 123.2 | 4928 | 5250 | 25% | 14.08 | 150 | 131.25
|  | 30.5416 | 1.2571 |  | 1500 | 1957.7 | 45812.4 | 48622 |  | 22.3471 | 2358 | 2063.25
[7 empty] | 90000 | 90000
[7 empty] | 96.45% | 85.1%
[10 empty] | 5.5868 | MESES
PLAN DESARROLLO | SR | HS | BUFFER
Analista 1 | SSr | 26.6 | 30%
Desarrollo 1 | SSr | 26.6 | 30% |  |  |  |  | 16109.4884 | $/MES
Desarrollo 2 | Jr | 17.7 | 30%
Testing 1 | SC | 30 | 30%
PM 1 | Sr | 40 | 30%
30%
PLAN | Hs | $ | HS PM AJUS |  |  |  | Resumen | HS | COSTO HS | COSTO EST
PLAN DESARROLLO | 1050 | 24744.0204 | 1320 | 63.98% |  |  | ESTIMACION INICIAL | 1500 | 40 | 60000
BUFFER PRIMARIO PM | 315 | 7423.2061 | 396 | 19.19% |  |  | ASIGNACION INICIAL | 1957.7 | 23.5657 | 45812.4
BUFFER SECUNDA PM | 135 | 3181.374 | 169.7143 | 8.226% |  |  | ASIG X HS SEMANAL | 2063.25 | 30.5416 | 48622
BUFFER CRITICO | 563.25 | 13273.3995 | 177.5357 | 8.605%
MARGEN Negocio | 1755.8545 | 41378 | 1755.8545
Perdidas del Negocio |  | 0 |  |  |  |  | Precio Venta | 1500 | 60 | 90000
|  |  | Hs Total | Hs PM: 140 | Buffer Pr | Buffer Sec | Buffer Cri
|  |  | 220 | 140 | 42.2246 | 18.0963 | 18.9303
[5 empty] | Hs Productivas | Consume estimado | buffer consumido
|  |  |  | Dia1 | 20 | 35 | 0
|  |  |  | Dia2 | 20 | 35 | 30
|  |  |  | Dia3 | 20 | 35 | 45
|  |  |  | Dia4 | 30 | 35 | 50
|  |  |  | Dia5 | 30 | 0 | 55
|  |  |  | Dia6 | 40 | 0 | 58
|  |  |  | Dia7 | 40 | 0 | 60
[5 empty] | Hs Productivas | Consumo estimado | Buffer pri | Buffer Sec | Buffer Cri
|  |  |  | Dia1 | 120 | 140 | 150.5 | 155 | 157.7143
|  |  |  | Dia2 | 100 | 90 | 100.5 | 105 | 107.7143
|  |  |  | Dia3 | 70 | 40 | 50.5 | 55 | 57.7143
|  |  |  | Dia4 | 60 | 0 | 10.5 | 15 | 17.7143
|  |  |  | Dia5 |  | 0 | 0 | 4.5 | 7.2143
|  |  |  | Dia6 |  |  |  | 0 | 2.7143
|  |  |  | Dia7 |  |  |  |  | 0

## analisiscostos1 (hidden)
COSTOS HORAS =150hs/mes
Rol / Seniority | Tr | Jr | SSr | Sr | SubContrato | FreeLance
Desarrollo | 15 | 25 | 40 | 50 | 55 | 25 |  |  | Hora Venta | 77.4
Analista | 15 | 25 | 45 | 50 |  |  |  |  | Hora Costo | 39.5833
Testing | 15 | 25 | 40 | 50 | 40 |  |  |  | Margen Màx Hs | 95.54%
PM |  |  | 45 | 50 | 80
[9 empty] | Proyecto Venta |  | 23220
[9 empty] | Proyecto Costo max |  | 16625
[9 empty] | Margen Min |  | 39.67%
[9 empty] | Margen Max |  | 94.72%
en color verde para carga
ESTIMACION INICIAL
| HS Estimada | Personas | Afectac | semanas | Hs Hombre | Hs produc |  |  | ejemplos de proyectos
Analisis | 45 | 1 | 100% | 1.2857 | 80 | 70 |  |  | 30 | 45 | 65 | 80
Desarrollo | 150 | 2 | 100% | 2.1429 | 240 | 210 |  |  | 100 | 150 | 205 | 500
Testing | 45 | 1 | 100% | 1.2857 | 80 | 70 |  |  | 30 | 45 | 65 | 80
PM | 60 | 1 | 50% | 3.4286 | 80 | 70 |  |  | 30 | 60 | 65 | 100
Total Estimado hs | 300 | 5 |  | 5.0893 | 480 | 420 |  |  | 190 | 300 | 400 | 760
ESTIMACION INICIAL
Estimado | Sr | costo Hs | Total $ | Costo real | S1 hs |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5
Analista 1 | Sr | 50 | 2250 | 3500 | 30 | 1500 | 15 | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desarrollo 1 | SSr | 40 | 3000 | 4200 | 10 | 400 | 20 | 800 | 30 | 1200 | 10 | 400 | 5 | 200
Desarrollo 2 | Jr | 25 | 1875 | 2625 | 10 | 250 | 20 | 500 | 30 | 750 | 10 | 250 | 5 | 125
Testing 1 | SC | 40 | 1800 | 2800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1200 | 15 | 600
PM 1 | Sr | 50 | 3000 | 3500 | 12 | 600 | 12 | 600 | 12 | 600 | 12 | 600 | 12 | 600
|  | 39.75 | 11925 | 16625 | 62 | 2750 | 67 | 2650 | 72 | 2550 | 62 | 2450 | 37 | 1525
|  |  | 23220 | 23220
|  |  | 94.72% | 39.67%
PLAN DESARROLLO | SR | HS | BUFFER |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5
Analista 1 | Sr | 65 | 30% |  | 21 | 1365 | 10.5 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollo 1 | SSr | 40 | 30% |  | 7 | 280 | 14 | 560 | 21 | 840 | 7 | 280 | 3.5 | 140
Desarrollo 2 | Jr | 25 | 30% |  | 7 | 175 | 14 | 350 | 21 | 525 | 7 | 175 | 3.5 | 87.5
Testing 1 | SC | 40 | 30% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 840 | 10.5 | 420
PM 1 | Sr | 70 | 30% |  | 8.4 | 588 | 8.4 | 588 | 8.4 | 588 | 8.4 | 588 | 8.4 | 588
|  |  | 30% |  | 43.4 | 2408 | 46.9 | 2180.5 | 50.4 | 1953 | 43.4 | 1883 | 25.9 | 1235.5
PLAN | Hs | $
PLAN DESARROLLO | 210 | 8312.5
BUFFER PRIMARIO PM | 63 | 2493.75
BUFFER SECUNDA PM | 27 | 1068.75
BUFFER CRITICO | 120 | 4750
MARGEN Negocio | 166.6105 | 6595
Perdidas del Negocio |  | 0

## Sheet3
ESTIMACION INICIAL - ASIGNACIONES
| Sr | hs esperadas | Total est $ | semanas | Hs Hombre | Hs produc | Costo real
Analista 1 | SSr | 45 | 2025 | 1.2857 | 80 | 70 | 3150
Desarrollo 1 | SSr | 99 | 3762 | 2.8286 | 120 | 105 | 3990
Desarrollo 2 | Jr | 102 | 2550 | 2.9143 | 120 | 105 | 2625
Testing 1 | SC | 45 | 1800 | 1.2857 | 80 | 70 | 2800
PM 1 | Sr | 48 | 2400 | 2.7429 | 60 | 52.5 | 2625
|  | 339 | 12537 | 5.5286 | 460 | 402.5 | 15190
ESTIMACION INICIAL - ASIGNACIONES
| Sr | % Tarea distribuida | Afectación Horaria
Analista 1 | SSr | 100% | 100%
Desarrollo 1 | SSr | 50% | 80%
Desarrollo 2 | Jr | 25% | 80%
Desarrollo 3 | Jr | 25% | 80%
Testing 1 | SC | 50% | 100%
Testing 2 | SC | 50% | 100%
PM 1 | Sr | 25% | 25%

## Sheet1
Analisis Ficha | En Progreso
Diseño Ficha | En Progreso
Ficha Residente | En Progreso
datos personales | Pendiente
selección silla | Pendiente
selección cama | Pendiente
direcciones | Pendiente
telefonos | Pendiente
facturación | Pendiente
Testing Ficha Iter 1 solo 50% | Pendiente
Analisis Espera | Completo
Diseño Espera | Completo
Testing Espera Iter 1 solo 50% | En Progreso
Lista de Espera | En Progreso
nueva lista espera | En Progreso
direcciones integración | Pendiente
telefonos integración | Pendiente
Analisis Salidas | Completo
Diseño Salidas | En Progreso
Testing Salidas Iter 1 solo 50% | En Progreso
salidas | En Progreso
registrar salida | En Progreso
Analisis Visitas | En Progreso
Diseño Visitas | En Progreso
Testing Visitas Iter 1 solo 50% | Pendiente
visitas | Pendiente
registrar visita | Pendiente
Correcciones y DOC entrega | Pendiente
tareas varias No Planificadas impactan en buffer | Pendiente
Buffer CCPM | En Progreso
Administracion Proyecto | En Progreso
Hs produc
Analista 1 | 140
Desarrollo 1 | 504
Desarrollo 2 | 504
Desarrollo 3 | 504
Testing 1 | 140
Testing 2 | 140
PM 1 | 131.25
2063.25